## WBS
La WBS deve essere orientata ai risultati di progetto, includendo tutte le attività correlate alla realizzazione di tali risultati, compresa la gestione del progetto stesso
Per ciascuna Fase devono essere specificati i seguenti elementi minimi: |  |  |  | l durata media (colorando le celle verdi per il numero di mensilità previste); l personale, espresso in FTE (giornate di lavoro full time equivalenti); l costi esterni, espressi in euro; l output; l milestone (traguardi intermedi nello svolgimento del progetto).
È possibile collocare output e milestone nel cronoprogramma, in corrispenza del mese in cui verranno rilasciati, indicandoli secondo lo standard O.x.x e Mls.x
Gli output possono essere collocati esclusivamente in corrispondenza delle specifiche attività, mentre le milestone possono essere associate a un'attività o a una fase
Le risorse del personale ed i costi esterni vanno conteggiati esclusivamente a livello di fase e non di specifica attività
Nel caso in cui la buona pratica preveda diverse alternative di configurazione, in termini di moduli/funzionalità, sarà importante prevedere una fase per ciascun modulo/funzionalità alternativa
Deve sempre essere prevista l’attività “aggiornamento del kit di riuso”: ogni futuro riusante dovrà verificare le possibili modifiche/integrazioni da apportare agli strumenti del kit.
Fasi e attività | Personale FTE gg/uu | Costi esterni gg/uu (pilota) | Output | Milestone | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6
Gestione del progetto | 20
Elaborazione Piano Operativo dettagliato |  |  | Piano Operativo
Istituzione staff di progetto e coordinamento |  |  | Nomina figure responsabili
Monitoraggio del progetto |  |  | Indicatori di monitoraggio | Monitoraggio intermedio e finale |  | SAL |  | SAL |  | SAL/collaudo
Fase 0 / linea 1 | 40 | 22
Attività 1.1 |  |  | Compilazione A1, A2, A4 |  | O.1.1
Attività 1.2 |  |  | Compilazione A1, A2, A3, A4, A5 |  | O.1.2
Attività 1.3 |  |  | Compilazione A1, A2, A4 |  |  | O.1.3
Attività 1.4 |  |  | Compilazione B2 |  |  | O.1.4
Attività 1.5 |  |  | Compilazione B1, B2 |  |  | O.1.5
Attività 1.6 |  |  | Compilazione B1, B2 |  |  | O.1.6
Attività 1.7 |  |  | Compilazione B1, B2 |  |  | O.1.7
Attività 1.8 |  |  | Compilazione B2, B4 + documenti KIT per il riuso di SISO |  |  | O.1.8
Attività 1.9 |  |  | Compilazione: B1WBS.xls, B1.xls |  |  |  | O.1.9
Attività 1.10 |  |  | Compilazione: B4 |  |  |  | O.1.10
Attività 1.11 |  |  | Compilazione: B5 |  |  |  | O.1.11
Attività 1.12 |  |  | Allegati al B4 | rilascio KIT fase A |  |  | O.1.12- Mls.0
Fase 1 - Fase 2 | 30 | 35
Attività 2.1 |  |  | Compilazione B4 Caricamento: B4-Allegati |  |  |  | O2.1
Attività 2.2 |  |  | Compilazione; B1, B2, B3, B4,B5 | [6 empty] | O.2.2
Attività 2.3 |  |  | Compilazione; B1, B2, B3, B4,B5 | [6 empty] | O.2.3
Attività 2.4 |  |  | Compilazione; B1, B2, B3, B4,B5 | [6 empty] | O.2.4
Attività 2.5 |  |  | Compilazione B3 |  |  |  | O.2.5
Attività 2.6 |  |  | Compilazione B1, B2, B4 Caricamento: B4-Allegati |  |  |  |  | O.2.6
Attività 2.7 |  |  | Compilazione B1, B2 Caricamento: B1-Allegati |  |  |  |  | O.2.7
Attività 2.8 |  |  | Compilazione B1, B2, B4 Caricamento: B4-Allegati |  |  |  | O.2.8
Attività 2.9 |  |  | Compilazione B1, B2, B4 + compilazione doc KIT per il riuso |  |  |  |  | O.2.9
Attività 2.10 |  |  | Compilazione: Ba + allegati |  |  |  |  | O.2.10
Attività 2.11 |  |  | Compilazione B4 | Collaudo documenti | [5 empty] | O2.11 - Mls1/2
Fase 3 | 12 | 10
Attività 3.1 |  |  | Compilazione B1, B2, B4 | [6 empty] | O.3.1
Attività 3.2 |  |  | Compilazione B1, B2, B3, B5 | [6 empty] | O.3.2
Attività 3.3 |  |  | Compilazione B1, B2, B5 | [6 empty] | O.3.3
Attività 3.4 |  |  | Compilazione, B2, B4 | [6 empty] | O.3.4
Attività 3.5 |  |  | Compilazione B1, B2, B3 | [6 empty] | O.3.5
Attività 3.6 |  |  | Compilazione B1, B2 | [6 empty] | O.3.6
Attività 3.7 |  |  | Compilazione: B4 | rilascio KIT fase B | [5 empty] | O.3.7 - Mls.3
Fase 4 | 15 | 10
Attività 4.1 |  |  | Compilazione C1, C2, C4 |  |  | O.4.1
Attività 4.2 |  |  | Compilazione C1, C2, C4 |  |  | O.4.2
Attività 4.3 |  |  | Compilazione C1, C2, C4 |  |  | O.4.3
Attività 4.4 |  |  | Compilazione C1, C2, B2, C3 |  |  |  |  | O.4.4
Attività 4.5 |  |  | Compilazione C1, C2, B2, C3 |  |  |  |  | O.4.5
Attività 4.6 |  |  | Compilazione B1, B2, C1, C2, C3, C4 | [6 empty] | O.4.6
Attività 4.7 |  |  | Compilazione C1, C2, C3 | [6 empty] | O.4.7
Attività 4.8 |  |  | Compilazione C1, C3 | [6 empty] | O.4.8 - Mls.4
Attività 4.9 |  |  | Compilazione, A5, B5, C5 |  |  |  |  | O.4.9
Attività 4.10 |  |  | Compilazione A2, C1, C5 |  |  |  |  | O.4.10
Attività 4.11 |  |  | Compilazione C1, C3 | rilascio KIT fase C |  |  |  | O.4.11
Aggiornamento kit di riuso | 5 | 10
Verifica e aggiornamento strumenti del kit |  |  | KIT Comunità revisionato | aggiornamento KIT | [5 empty] | O.aggiornamento